珠海市第三人民医院“西学中”培训项目

市场调研需求
一、服务内容

开展非中医类别医师系统培训中医药知识和技能工作培训班（“西学中” 培训班），为非中医类别医师提供中医药知识和技能系统培训服务。
二、项目服务内容

（一）按照广东省非中医类别医师系统培训中医药知识和技能工作方案细则要求，开展中医药理论与技能培训教学工作。

（二）负责培训全流程教学管理、课程考核与结业考核组织实施。

（三）监督审核学员临床实习情况与结果，为考核合格学员颁发结业证书。

（四）负责向广东省中医药局完成项目备案工作。
三、项目服务要求

（一）培训形式：采用半脱产形式，结合集中面授（线上或线下）与自学开展；理论学习采用面授与网络线上学习结合的方式，临床实习安排在学员原单位进行。

（二）培训周期：培训总时长2年内完成，其中包含理论学习、临床实习，具体起止时间以实际开班时间为准。

（三）课程与考核要求：严格按照广东省非中医类别医师系统培训中医药知识和技能工作方案细则的教学计划开展培训，具体课程安排由双方协商确定；学员需学完全部课程，通过结业考试，完成临床实习并审核合格。

（四）资质要求：服务商需具备广东省中医药局认可的 “西学中” 培训资质，可为高校或第三方组织，能提供理论与技能授课平台。

（五）教学管理要求：服务商全程负责教学管理，包含课程安排、教学成果考核、课后答疑辅导等；甲方协助开展教学管理、考务、学员考勤、报表填报等工作。

（六）服务流程：双方协商确定课程方案→项目备案→开班授课→临床实习→结业考核→证书发放与尾款结算。
四、人员配备

项目配置授课师资团队、教学管理人员，保障培训教学与日常管理工作正常开展。
五、人员要求

授课教师专业对口，具备丰富的授课经验。
六、人员工作职责

（一）授课教师：按约定教学计划完成课程讲授，开展课后答疑，保障教学质量。

（二）教学管理人员：负责课程进度编排、日常教学运营、学员学习跟进、备案材料整理提交等工作。负责组织理论课程考核与结业考核，落实考务管理，完成成绩核验与结果归档。
七、服务期限：培训总时长需在 2 年内完成，包含理论学习、临床实习，具体起止时间以实际开班时间为准。
八、项目地点：培训采用线上 + 线下结合形式：线上为网络学习平台。
九、验收

（一）验收标准：学员完成全部课程、通过结业考核且临床实习审核合格，取得对应结业证书，视为验收通过。
（二）考核安排：服务商负责组织理论学习课程考核和结业考核，负责监督审核学员临床实习的情况和结果；考核合格者颁发对应结业证书。
十、报价要求

（一）单人培训费用报价不得超过 6000 元/人/两年，报价包含理论学习、临床实习等项目相关所有费用，结算金额按实际人数核算。

（二）项目总预算 30 万元，总结算金额不超出项目总预算。


